## 10月份
姓名 | 工作内容 | 进度 | [5 empty] | 问题或情况描述 | 计划与安排
|  | 11.13 | 11.14 | 11.15 | 11.16 | 11.17 | 11.18
| 1、测试环境搭建 | 进度 11.13: 100%; 进度 11.14: 100%
| 2、airkiss接入硬件 | 进度 11.13: 70%; 进度 11.14: 70% |  | 因为暂时可以用厂家的二维码,所以这块排在睡眠图后面.
| 3、接入硬件数据 | 进度 11.13: 100%; 进度 11.14: 100%
| 4、设备数据接入流程梳理 | 进度 11.13: 10%; 进度 11.14: 15% |  | 详细梳理设备数据接收流程,对同一台设备数据使用同一个处理器处理
| 5、和外包团队对接护士台 | 进度 11.13: 30%; 进度 11.14: 30% | 项目排期未定,外包团队暂停对接
| 6、解决线上环境dubbo基础服务异常 | 进度 11.14: 100%
| 7、梳理护士站移动端 | 进度 11.14: 80% | 前后端一起解决移动端代码中的bug | 11.15日完成移动端梳理,准备开始在移动端添加睡眠报告图.