## 11月份
姓名 | 工作内容 | 进度 | [5 empty] | 问题或情况描述 | 计划与安排
|  | 11.27 | 11.28 | 11.29 | 11.30 | 12.1 | 12.2
| 睡眠数据接入 | 进度 11.27: 60%; 进度 11.28: 80%; 进度 11.29: 90% | hadoop保存数据的时候,偶尔发生错误. | 整个流程走通,已经可以把睡眠数据保存到数据库.追踪hadoop中数据保存错误.
| airkiss接入硬件 | 进度 11.27: 70%; 进度 11.28: 70%; 进度 11.29: 70% |  | 因为暂时可以用厂家的二维码,所以这块排在睡眠图后面.
| 和外包团队对接护士台 | 进度 11.27: 60%; 进度 11.28: 65%; 进度 11.29: 70% | 睡眠数据已经可以通过程序生成 | 正在对接睡眠图
| 移动端重构 | 进度 11.27: 30%; 进度 11.28: 30%; 进度 11.29: 40% | 对接实时状态数据
| 运营后台bug修复 | 进度 11.27: 100%; 进度 11.28: 100%; 进度 11.29: 100%
| 设备数据接收模块重构 | 进度 11.27: 90%; 进度 11.28: 90%; 进度 11.29: 100% | 已部署到线上
| 转换医院的睡眠数据 | 进度 11.27: 100%; 进度 11.28: 100%; 进度 11.29: 100%
| 和林工排查接收到的数据异常 | 进度 11.28: 60%; 进度 11.29: 60% | 昨晚到今天的数据未出现异常 | 继续测试
| 转换剩余人的睡眠数据 | 进度 11.29: 100% | 樊纯发送过来的睡眠数据已全部转换完成发给海强
| 重构接受设备数据的逻辑,增加日志以方便调试跟踪问题. | 进度 11.29: 90% | 已发布到线上进行测试 | 30日对日志进行分析