## 10月份
姓名 | 工作内容 | 进度 |  |  |  |  | 问题或情况描述 | 计划与安排
|  | 11.06 | 11.07 | 11.08 | 11.09 | 11.10
黄跃 | 1、护士站新需求实现(不包括历史数据处理,不包括睡眠新设计) | 95% | 95% | 100% |  |  | 完成
| 2、测试环境搭建 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 正在部署微信部分
| 3、airkiss接入硬件 | 60% | 70% | 70% | 70% | 70% | 需要前端配合,前端没时间
| 4、第一晚睡眠数据处理 | 70% | 70% | 100% |  |  | 完成
| 5、部署护士站到线上环境 | 80% | 80% | 90% | 100% |  | 完成
| 6、接入硬件数据 |  | 50% | 60% | 90% | 95% | 数据接通,计算结果可以显示在网页上 | 对服务部署和代码进行修改和优化
| 7、和外包团队对接护士台 |  |  | 20% | 30% | 30% | 今天外包团队未进行对接
| 8、修复机构后台bug |  |  | 60% | 80% | 100%