## 10月份
姓名 | 工作内容 | 进度 | [5 empty] | 问题或情况描述 | 计划与安排
|  | 11.13 | 11.14 | 11.15 | 11.16 | 11.17 | 11.18
| 1、测试环境搭建 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 2、airkiss接入硬件 | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |  |  | 因为暂时可以用厂家的二维码,所以这块排在睡眠图后面.
| 3、接入硬件数据 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 4、设备数据接入流程梳理 | 10% | 15% | 25% | 50% | 60% |  |  | 详细梳理设备数据接收流程,对同一台设备数据使用同一个处理器处理
| 5、和外包团队对接护士台 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |  | 项目排期未定,外包团队暂停对接
| 6、解决线上环境dubbo基础服务异常 |  | 100% | 100% | 100% | 100%
| 7、梳理护士站移动端 |  | 80% | 90% | 90% | 90% |  | 消息推送功能还没有通,服务号正申请开通模板消息 | 待模板消息功能开通后再验证
| 8、web2服务转移 | 进度 11.15: 100%; 进度 11.16: 100%; 进度 11.17: 100% | ECSweb2在11.16到期,把这台服务器上的服务转移到其他服务器上
| 9、11.15日晚上睡眠测试数据整理和bug跟踪 | 进度 11.16: 90%; 进度 11.17: 100% | 昨晚测试的数据有部分数据有异常,和林工一起排查原因
| 10、11.16日晚上睡眠测试数据整理和数据分析 | 进度 11.17: 100% | 整理11.16到11.17的测试睡眠数据,配合林工查找原因.相关bug林工已经找到.