## 10月份
姓名 | 工作内容 | 进度 | [5 empty] | 问题或情况描述 | 计划与安排
|  | 11.13 | 11.14 | 11.15 | 11.16 | 11.17 | 11.18
| 1、测试环境搭建 | 进度 11.13: 100% | 微信部分部署完成
| 2、airkiss接入硬件 | 进度 11.13: 70% | 需要前端配合,前端没时间
| 3、接入硬件数据 | 进度 11.13: 100% | 数据接通,计算结果可以显示在网页上 | 对服务部署和代码进行修改和优化
| 4、设备数据接入流程梳理 | 进度 11.13: 10% |  | 详细梳理设备数据接收流程,对同一台设备数据使用同一个处理器处理
| 5、和外包团队对接护士台 | 进度 11.13: 30% | 今天外包团队未进行对接