## 11月份
姓名 | 工作内容 | 进度 | [5 empty] | 问题或情况描述 | 计划与安排
|  | 11.27 | 11.28 | 11.29 | 11.30 | 12.1 | 12.2
| 睡眠数据接入 | 60% | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | hadoop保存数据的错误,暂时未再出现. | 整个流程走通,已经可以把睡眠数据保存到数据库.追踪hadoop中数据保存错误.
| airkiss接入硬件 | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |  | 因为暂时可以用厂家的二维码,所以这块排在睡眠图后面.
| 和外包团队对接护士台 | 60% | 65% | 65% | 70% | 70% | 70% | 睡眠数据已经可以通过程序生成 | 正在对接睡眠图
| 移动端重构 | 30% | 30% | 40% | 40% | 45% | 50% | 对接实时状态数据和睡眠数据 | 前端正在对项目进行重构
| 运营后台bug修复 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 设备数据接收模块重构 | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 已部署到线上
| 转换医院的睡眠数据 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 和林工排查接收到的数据异常 |  | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 有异常数据 | 周一和林工分析
| 转换剩余人的睡眠数据 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 樊纯发送过来的睡眠数据已全部转换完成发给海强
| 重构接受设备数据的逻辑,增加日志以方便调试跟踪问题. |  |  | 90% | 100% | 100% | 100% | 已发布到线上进行测试
| 修复dubbox服务异常 | 进度 11.30: 90%; 进度 12.1: 100%; 进度 12.2: 100% | 对dubbox依赖进行了更新 | 未来在合适的时机把dubbox切换为dubbo
| 分析服务端接收到的新设备发送的数据 | 进度 12.1: 100%; 进度 12.2: 100% | 数据时间间隔有3秒和6秒2种情况,需要嵌入式软硬件分析这个问题
| 重构保存数据的逻辑,以保持数据的完整性 | 进度 12.1: 80%; 进度 12.2: 90% | 测试中
| 重构接收设备数据部分 | 进度 12.2: 80% | 重构完成 | 周末运行1天测试