## 11月份
姓名 | 工作内容 | 进度 | [5 empty] | 问题或情况描述 | 计划与安排
|  | 12.25 | 12.26 | 12.27 | 12.28 | 12.29 | 12.30
| airkiss接入硬件 | 70% | 70% | 70% | 70% |  |  |  | 因为暂时可以用厂家的二维码,所以这块排在睡眠图后面.
| 和外包团队对接护士台 | 95% | 95% | 95% | 95% |  |  | 对接基本完成,测试发现的bug还未修复 | 本周修复bug
| 移动端重构 | 95% | 95% | 95% | 100% |  |  | 还剩下模板消息推送 | 本周完成
| 和林工排查接收到的数据异常 | 70% | 70% | 70% | 70% |  |  | 昨天的数据未出现数据丢失的情况 | 继续测试
| 护士站新需求(血氧,睡眠期间心率平均值,最大最小值等) | 50% | 50% | 50% | 50% |  |  | 页面效果还未设计,无法对接
| 原始数据下载 | 95% | 95% | 100% | 100% |  |  | 已部署到线上环境
| 模板消息推送 | 20% | 50% | 60% | 60% |  |  | 可以推送
| 优化计算中心 | 进度 12.28: 30% | 优化程序关闭事件,安全地关闭计算中心,防止发生死锁
| 移动端支持个人用户 | 进度 12.28: 10% | 移动端支持个人用户绑定设备