## 11月份
姓名 | 工作内容 | 进度 | [5 empty] | 问题或情况描述 | 计划与安排
|  | 11.20 | 11.21 | 11.22 | 11.23 | 11.24 | 11.25
| 1、睡眠数据接入 | 进度 11.20: 10%; 进度 11.21: 10%; 进度 11.22: 20%
| 2、airkiss接入硬件 | 进度 11.20: 70%; 进度 11.21: 70%; 进度 11.22: 70% |  | 因为暂时可以用厂家的二维码,所以这块排在睡眠图后面.
| 3、设备数据接入流程梳理 | 进度 11.20: 70%; 进度 11.21: 90%; 进度 11.22: 100% |  | 准备重构数据接收部分,以便方便接入睡眠分期
| 4、和外包团队对接护士台 | 进度 11.20: 30%; 进度 11.21: 40%; 进度 11.22: 40% | 外包派人进驻,正式开始对接和修改bug
| 5、移动端重构 | 进度 11.20: 20%; 进度 11.21: 30%; 进度 11.22: 30%
| 6、运营后台bug修复 | 进度 11.20: 30%; 进度 11.21: 40%; 进度 11.22: 80%
| 7、服务端增加定时校时功能 | 进度 11.21: 100%; 进度 11.22: 100%
| 8、整理转换周六周日周一晚上测试数据 | 进度 11.21: 100%; 进度 11.22: 100%
| 9、设备数据接收模块重构 | 进度 11.22: 80%