## 11月份
姓名 | 工作内容 | 进度 | [5 empty] | 问题或情况描述 | 计划与安排
|  | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 12.9
| 睡眠数据接入 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  | hadoop保存数据的错误,暂时未再出现. | 整个流程走通,已经可以把睡眠数据保存到数据库.追踪hadoop中数据保存错误.
| airkiss接入硬件 | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |  |  | 因为暂时可以用厂家的二维码,所以这块排在睡眠图后面.
| 和外包团队对接护士台 | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |  | 睡眠数据已经可以通过程序生成,现在开始对接历史心率和血氧
| 移动端重构 | 50% | 55% | 60% | 60% | 60% |  | 对接实时状态数据和睡眠数据 | 前端正在对项目进行重构
| 和林工排查接收到的数据异常 | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |  | 上周的异常已经和林工对接 | 林工给出了解释,但还不确定,继续测试
| 重构保存数据的逻辑,以保持数据的完整性 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  | 测试中
| 重构接收设备数据部分 | 80% | 90% | 90% | 100% | 100% |  | 更改接收代码,去重放在分析数据时做
| 重构redis分布式锁 | 70% | 90% | 100% | 100% | 100% |  | 重构是为了提高分布式锁的可靠性,昨天到今天测试未出现问题
| 护士台历史数据功能 | 0% | 20% | 40% | 50% | 70% |  |  | 安排这个需求给阮若曦开发
| 部署整套服务到线上 | 进度 12.6: 50%; 进度 12.7: 100%; 进度 12.8: 100%
| 添加血氧功能 | 进度 12.7: 20%; 进度 12.8: 70% | 从协议解码血氧数据
| 部署整套服务到测试环境 | 进度 12.8: 100%